## 三季度
四川省重点公路建设从业单位信用考评用表（2021年第三季度） | [9 empty] | 企业信用等级EXCEL模板
考评单位：四川德会高速公路有限责任公司
序号 | 项目名称 | 标段类别 （施工、设计、监理、试验检测） | 标段名称 | 合同金额 （万元） | 承包企业 | 失信行为代码/扣分 | 失信行为描述 | 综合得分 | 被考评单位签字
1 | 四川德会高速公路项目 | 勘察设计单位 | A标 | 18275.76 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司、四川省交通勘察设计研究院有限公司 | GLSJ2-3-1/2 | 因勘察设计原因未按合同约定时间提交设计文件成果 | 98
2 |  |  | B标 | 339.9965 | 北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | GLSJ2-3-1/3 | 因勘察设计原因未按合同约定时间提交设计文件成果 | 97
3 |  |  | C标 | 188.0355 | 辽宁省交通规划设计院有限责任公司 | GLSJ2-3-1/4 | 因勘察设计原因未按合同约定时间提交设计文件成果 | 96
4 |  | 监理单位 | JL1 | 2850 | 四川省公路院工程监理有限公司 | JJX101022/1、JJX101016/2 | 未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的、派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的； | 97
5 |  |  | JL2 | 3092.47 | 四川省亚通工程咨询有限公司 | JJX101015/3、JJX101018/2 | 存在假数据、假资料问题的、未按合同约定办理调换手续而调换监理工程师的 | 95
6 |  | 试验检测单位 | SY1 | 1592.615 | 四川振通检测股份有限公司 | JJC201015/2 | 试验检测环境达不到技术标准规定要求的 | 98
7 |  |  | SY2 | 1743.32 | 四川正达检测技术有限责任公司 | JJC201016/3 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章) | 97
8 |  | 施工单位 | TJ1-1 | 185366 | 四川交投建设工程股份有限公司 | GLSG2-3-16/2、GLSG2-5-29/2 | 因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大、施工现场防护不到位，存在安全隐患 | 96
9 |  |  | TJ1-2 | 180740 |  | GLSG2-3-20/1、GLSG2-3-16/2 | 内业资料不全或不规范、因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大、 | 97
10 |  |  | TJ1-3 | 154424 |  | GLSG2-3-20/1、GLSG2-5-29/1、GLSG2-2-7/0.2 | 内业资料不全或不规范、施工现场防护不到位，存在安全隐患、主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位 | 97.8
11 |  |  | TJ1总包部 | 520530 |  |  |  | 96.9333
12 |  |  | TJ2-1 | 89783 | 中国建筑第八工程局有限公司 | GLSG2-2-2/4、GLSG2-6-5/3 | 项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换、生活区、办公区设置杂乱，卫生环境差 | 93
13 |  |  | TJ2-2 | 104642 |  | GLSG2-2-8/1、GLSG2-3-16/2、GLSG2-6-2/2 | 主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位、因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大、施工产生的废渣随意堆放或丢弃，废水随意排放 | 95
14 |  |  | TJ2-3 | 103512 |  | GLSG2-6-2/2 | 施工产生的废渣随意堆放或丢弃，废水随意排放 | 98
15 |  |  | TJ2总包部 | 297937 |  |  |  | 95.3333
制表： |  | 官维维 | 联系电话： |  | 13982147883 考评单位签章：